Р Е Ш Е Н И Е

| 17 января 2025 г. | № | 112/673 |
| --- | --- | --- |

О плане основных мероприятий

территориальной избирательной комиссии Адлерская г. Сочи

по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2025 год

Заслушав информацию о плане основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Адлерская г. Сочи по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2025 год и руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 12 января 2024 г. № 74/606-7 «О Сводном плане основных мероприятий  избирательной комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2025 год», территориальная избирательная комиссия Адлерская города Сочи РЕШИЛА:

1. Утвердить план основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Адлерская г. Сочи по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2025 год (далее – план) (прилагается).

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Краснодарского края не позднее 31 января 2025 года.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Адлерская г. Сочи   О.О. Чумаченко.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Адлерская г. Сочи			 В.В. Митина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Адлерская г. Сочи			О.О. Чумаченко

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Решением территориальной избирательной комиссии

Адлерская г. Сочи

от 17 января 2025 г. № 112/673

План основных мероприятий

территориальной избирательной комиссии Адлерская г. Сочи

по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2025 год

План основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Адлерская г. Сочи по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2025 год (далее – план) определяет направления и принципы планирования мероприятий по указанным направлениям.

Мероприятия Сводного плана направлены:

на обучение организаторов выборов;

на обучение иных участников избирательного (референдумного) процесса (по согласованию – наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса, представителей политических партий, иных общественных объединений, средств массовой информации и т.д.);

на повышение открытости и гласности избирательного (референдумного) процесса;

на повышение уровня знаний избирателей об институте выборов, побуждение граждан к участию в выборах;

на создание оптимальных условий для эффективной деятельности избирательных комиссий по повышению правовой культуры избирателей.

Мероприятия Сводного плана включают в себя задачи по поддержанию имеющихся положительно зарекомендовавших себя практик, разработке новых форм и методов обучения и правового просвещения, в том числе:

создание системы дистанционного обучения организаторов выборов по единым методикам;

совершенствование системы учета сведений об обучении и тестировании членов территориальных и участковых избирательных комиссий;

постоянную актуализацию и систематизацию учебно-методических материалов;

актуализацию содержания мероприятий информационно-просветительского характера с целью максимального охвата различных возрастных и социальных групп избирателей, а также с учетом особенностей работы с отдельными категориями избирателей (молодые и будущие избиратели, избиратели, являющиеся инвалидами, и другие);

изучение и обобщение опыта работы избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий в области организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей.

Результатами реализации мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса являются:

типовые учебно-методические материалы практической направленности по различным аспектам избирательного процесса, разработанные избирательной комиссией Краснодарского края, избирательными комиссиями муниципальных образований, территориальными избирательными комиссиями;

систематизированные и обобщенные сведения о количестве прошедших обучение по каждой из категорий обучающихся, тематике обучения, организаторах и месте проведения обучения, использовании дистанционных технологий при его проведении;

систематизированные и обобщенные материалы по вопросам организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей;

обмен опытом с избирательными комиссиями по вопросам обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей.

Результатами реализации мероприятий по повышению правовой культуры избирателей являются:

информирование о деятельности избирательной системы путем размещения в СМИ и социальных сетях материалов, разъясняющих избирателям положения законодательства Российской Федерации, Краснодарского края о выборах и референдумах, в выборный и межвыборный периоды;

определение наиболее эффективных механизмов вовлечения в реальный избирательный процесс и повышение общественного интереса к выборам;

оказание содействия в продолжении обучения по вопросам избирательного права и избирательного процесса, возможного привлечения к работе в избирательных комиссиях победителей и перспективных участников конкурсов по указанной тематике.

Реализация Сводного плана осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий территориальной избирательной комиссией Адлерская г. Сочи по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2024 год (прилагается).

Территориальная избирательная комиссия Адлерская г. Сочи самостоятельно определяет формат проведения мероприятий (очный, очно-дистанционный или дистанционный) с учетом эпидемиологической ситуации в городе. Все мероприятия проводятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Приложение

к плану основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Адлерская г. Сочи

по обучению организаторов выборов и иных

участников избирательного процесса,

повышению правовой культуры избирателей

на 2025 год

Перечень мероприятий территориальной избирательной комиссии Адлерская г. Сочи

по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 
повышению правовой культуры избирателей на 2025 год

| Наименование мероприятия | срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Подготовка и актуализация учебно-методических материалов для обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, в том числе: учебно-методических пособий; сборников документов и материалов; презентаций; видеоматериалов; сценариев деловых игр, тренингов и практических занятий; методических рекомендаций по их проведению; контрольных вопросов и тестов для оценки уровня знаний; электронных средств обучения и контроля знаний | в течение года (по отдельному плану) | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в обучении, проводимом ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России (в том числе в режиме видеоконференцсвязи, интернет-трансляций учебных занятий и вебинаров) | весь период (согласно плану ЦИК России) | Митина В.В. Чумаченко О.О. Кислова И.И. Олейников Г.С. |
| Создание обучающих и просветительских материалов в новых форматах, в том числе для распространения в сети Интернет | в течение года | Чумаченко О.О. |
| Организация и проведение на базе территориальных избирательных комиссий обучения членов и резерва составов участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса | в течение года | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Регулярное размещение на Информационно-обучающем портале избирательных комиссий Краснодарского края информации, посвященной обучению кадров избирательных комиссий, размещение обучающих материалов в различных форматах | в течение года | Чумаченко О.О. |
| Участие в очно-дистанционных семинаров для территориальных избирательных комиссий по вопросам проведения выборов Губернатора Краснодарского края и выборов депутатов Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края второго созыва | Январь-марта | Митина В.В. Чумаченко О.О. Кислова И.И. Олейников Г.С. |
| Участие в дистанционном семинаре для членов территориальных избирательных комиссий, лиц, привлеченных по гражданско-правовым договорам для работы в ТИК ППЗ, специалистов МФЦ, системных администраторов КСА ГАС «Выборы» по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Краснодарского края и выборов депутатов Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края второго созыва | (по отдельному плану) | Митина В.В. Чумаченко О.О. Кислова И.И. Олейников Г.С. |
| Проведение онлайн-тестирования по итогам обучения членов участковых избирательных комиссий с использованием Информационно-обучающего портала избирательной комиссии Краснодарского края | январьапрель (по отдельному плану) | Митина В.В. Чумаченко О.О. Кислова И.И. Олейников Г.С. |
| Участие в 3-дневном семинаре для государственных гражданских служащих аппарата избирательной комиссии Краснодарского края и членов территориальных избирательных комиссий Краснодарского края с правом решающего голоса по теме: «Организационно-правовые основы подготовки и проведения выборов на территории Краснодарского края в 2025 году». | май | Митина В.В. Чумаченко О.О. Кислова И.И. Олейников Г.С. Мойся О.В. |
| Участие в очно-дистанционном семинаре для представителей региональных отделений политических партий по теме: «Участие избирательных объединений в избирательных кампаниях, назначенных на единый день голосования 14 сентября 2025 года» | июнь (по отдельному плану) | Митина В.В. Чумаченко О.О. Кислова И.И. Олейников Г.С. |
| Участие в дистанционном семинаре с председателями, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий в режиме видеоконференцсвязи по вопросам финансирования, составления отчётности о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Краснодарского края | июнь (по отдельному плану) | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в очно-дистанционном семинаре для представителей средств массовой информации по теме: «Участие средств массовой информации в выборах, назначенных на единый день голосования 14 сентября 2025 года». | июль | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в дистанционном семинаре для операторов пунктов приема заявлений в избирательных комиссиях и работников государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» по вопросам, связанным с приемом заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Краснодарского края | июль | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в очно-дистанционных, выездных обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 14 сентября 2025 года | август – сентябрь (по отдельному плану) | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| проведение онлайн-тестирования по итогам обучения членов участковых избирательных комиссий с использованием Информационно-обучающего портала избирательной комиссии Краснодарского края по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования 14 сентября 2025 года | весь период (по отдельному плану) | Чумаченко О.О. |
| Участие в семинарах в режиме видеоконференцсвязи для членов территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий, представителей политических партий, Общественной палаты Краснодарского края, наблюдателей с трансляцией в сети Интернет | в течение года | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в семинаре в режиме видеоконференцсвязи по теме: «Порядок формирования территориальных избирательных комиссий, основные сроки, порядок выдвижения кандидатур, перечень и оформление документов» | в течение года | Чумаченко О.О. Митина В.В. |
| Участие в общекраевом (очном) многодневном семинаре по итогам проведения избирательных кампаний на территории Краснодарского края в 2025 году и задачах по проведению избирательных кампаний в 2026 году | в течение года | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в аппаратном обучении сотрудников аппарата избирательной комиссии Краснодарского края (очного, очно-дистанционно) | в течение года | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в заседаниях Совета председателей территориальных избирательных комиссий Краснодарского края в формате консультативной площадки по вопросам обмена опытом, распространению лучших практик работы | в течение года | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| 2. Повышение правовой культуры избирателей |  |  |
| Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, культурной, просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов, референдумов | в течение года | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в организации и проведении в очном, очно-дистанционном, дистанционном форматах семинаров, встреч, заседаний «круглых столов» и других мероприятий по вопросам повышения правовой культуры избирателей, проводимых органами государственной власти Краснодарского края, территориальными избирательными комиссиями, иными организациями и учреждениями | в течение года | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в заседании Молодежного общественного совета при избирательной комиссии Краснодарского края. | в течение года | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Оказание методической помощи молодежным общественным советам, органов молодежного самоуправления, в т.ч. школьного самоуправления | в течение года | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий, посвященных деятельности избирательных комиссий, истории выборов | в течение года | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя | февраль | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в лекционных занятиях образовательного проекта «Молодежная школа правовой и политической культуры» | февраль – постановление, март – май | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в конкурсе научных студенческих работ и научно-практической конференции по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с проведением выборов, назначенных на единый день голосования 14 сентября 2025 года | февраль – июнь | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в конкурсе на знание избирательного законодательства среди студентов высших учебных заведений Краснодарского края | в течение года – обучение, март - постановление, октябрь – определение результатов | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в конкурсе среди территориальных избирательных комиссий Краснодарского края на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов в единый день голосования 14 сентября 2025 года | февраль – ноябрь | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в конкурсе среди территориальных избирательных комиссий на лучшую информационную работу в сети Интернет | февраль – октябрь | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Проведение образовательной акции «Избирательный диктант» | февраль, апрель | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в конкурсе среди молодежных общественных советов при территориальных избирательных комиссиях на лучшую организацию работы в 2025 году | март, март – октябрь | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в конкурсе на лучшую организацию добровольческой (волонтерской) деятельности в единый день голосования 14 сентября 2025 года | апрель, июнь – октябрь | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в интеллектуальном конкурсе «Вечевой колокол», приуроченного ко Дню Конституции Российской Федерации | апрель, декабрь | Митина В.В. Чумаченко О.О. |
| Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса среди работников региональных и муниципальных библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Российской Федерации | в течение года (согласно плану ЦИК России) |  |
| Регулярное размещение на Информационно-обучающем портале избирательных комиссий Краснодарского края информации, посвященной деятельности системы избирательных комиссий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий | в течение года |  |
| Обеспечение участников избирательного процесса достоверными и полными данными на основе анализа информационных событий по вопросам избирательного права и избирательного процесса, деятельности избирательных комиссий, в том числе в сетевых изданиях, социальных сетях, мессенджерах | в течение года |  |
| 2.32. Пополнение базы данных фото-, аудио- и видеоматериалов по итогам обучающих и иных мероприятий, проводимых Территориальной избирательной комиссией Адлерская г. Сочи | в течение года |  |

Председатель Территориальной избирательной комиссии                                                                   В.В. Митина

Адлерская г. Сочи

Перечень мероприятий не является исчерпывающим.