**Р Е Ш Е Н И Е**

**23 июня 2020 года № 65/143-4**

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке**

**и проведению выборов депутатов Городского Собрания Сочи**

**муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края первого созыва**

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законами Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», **избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи решила:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края первого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Краснодарского края, администрацию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Центральная, Хостинская г. Сочи для использования в работе.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи в сети Интернет.

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего на секретаря избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи Е.В. Шевцеву.

Председатель

избирательной комиссии В.В. Ткачева

Секретарь

избирательной комиссии Е.В. Шевцева

Приложение

к решению избирательной комиссии

муниципального образования

город-курорт Сочи

от 23 июня 2020 года № 65/143-4

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**выборов депутатов Городского Собрания Сочи муниципального образования**

**городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края первого созыва**

**Дата назначения выборов депутатов**

**Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи**

**Краснодарского края первого созыва – 23 июня 2020 года**

**Дата опубликования решения избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи**

**от 23 июня 2020 года № 65/142-4**

**«О назначении выборов депутатов Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края первого созыва» - 27 июня 2020 года**

**Дата голосования – 13 сентября 2020 года**

| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 14 июня и не позднее  24 июня 2020 года  (п. 7, 8 ст.10 ФЗ[[1]](#footnote-1), ч. 4, 5 ст. 6 КЗ[[2]](#footnote-2)) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней  со до дня его принятия  (п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее 13 августа 2020 года, в исключительных случаях, по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – не позднее 9 сентября 2020 года  (п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 13 августа 2020 года до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее 7 сентября 2020 года  (п. 6 ст. 19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 КЗ) | Командиры воинских частей по решению избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Публикация списков избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения муниципальных выборов | В течение двух дней после их образования  (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная г. Сочи |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов | Не позднее 3 августа 2020 года  (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Глава администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее чем 28 августа 2020 года до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее 12 сентября 2020 года  (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 9 ст. 10 № 571-КЗ[[3]](#footnote-3)) | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная г. Сочи |
| **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения  дня голосования  (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) | Главы внутригородских  районов г. Сочи, иными уполномоченными на то федеральным законодательством органами или уполномоченными должностными лицами |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку на основании сведений об избирателях, представляемых в соответствии с ч. 2 ст. 11 КЗ | Не позднее 1 сентября 2020 года, а в исключительных случаях - не позднее чем в день формирования участковой избирательной комиссии  **(ч. 2, ч.4 ст. 11 КЗ)** | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 12 сентября 2020 года  **(ч. 5 ст. 11 КЗ)** | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 2 сентября 2020 года  (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | Не позднее 2 сентября 2020 года, а в исключительных случаях - не позднее чем в день формирования участковой избирательной комиссии  (ч. 4 ст. 11 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых командиром воинской части |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 12 сентября 2020 года  (ч. 5 ст. 11 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Со 2 сентября 2020 года  (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | Не позднее 12 сентября 2020 года  (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Выдвижение кандидатов и представление документов в избирательную комиссию, организующую выборы | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 30 июля 2020 года (рекомендуется учитывать, что срок представления документов на регистрацию заканчивается  в 18 часов 29 июля 2020 года)  (ч. 1 ст. 18 КЗ) | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении  (ч. 3 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом | Незамедлительно после получения  документов о выдвижении  (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Проверка достоверности:  - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства);  - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган  в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган  (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Соответствующие органы и организации |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата  (п. 1 ст. 34 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) | Кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения)  (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека) | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4  статьи 77 и части 7 статьи 93 КЗ  (ч. 10 ст. 41 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 29 июля 2020 года  (ч. 1 ст. 21 КЗ) | Кандидаты |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 10 дней со дня представления документов на регистрацию  (ч. 1 ст. 22 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи, соответствующие органы и организации |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации или несоблюдения требований КЗ к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление копий ранее не представленных копий документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Кандидаты |
|  | Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата в ранее представленных ими данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, а также досрочным прекращением полномочий депутата, осуществлявшихся на непостоянной основе, утратой принадлежности к политической партии, иному общественному объединению, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 12 сентября  2020 года  (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату, которые представили подписи избирателей | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата  (ч. 16 ст. 22 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата, в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата  (п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 № 571-КЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 9 сентября 2020 года  (ч. 8.1 ст. 7 КЗ) | Кандидаты, избирательные объединения, субъекты общественного контроля |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации документов, представленных кандидатом и выдачи им письменного подтверждения об их приеме  (ч. 2 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения  (ч. 9 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным (многомандатным) избирательным округам в средства массовой информации | В течение 48 часов после их  регистрации  (ч. 6 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 2 сентября 2020 года  (ч. 7 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи, участковые избирательные комиссии |
| **СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования город-курорт Сочи, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней  со дня регистрации  (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее  11 сентября 2020 года  (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее 7 сентября 2020 года  (ч. 3 ст. 75 КЗ) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования город-курорт Сочи, перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие [пункта 4 части 3](file:///C:\Users\Михеев\Documents\Законы\966-КЗ.doc#sub_31034) ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие [части 4](file:///C:\Users\Михеев\Documents\Законы\966-КЗ.doc#sub_3104) ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 8 ст. 31 КЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 7 ст. 31 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 9 ст. 31 КЗ) | Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, распространяемом на территории муниципального района или городского округа, где проводятся муниципальные выборы, в которых принимают участие выдвинутые политической партией (ее региональным или местным отделением) зарегистрированные кандидаты а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представление в соответствующую избирательную комиссию копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | Не позднее 2 сентября 2020 года  (ч. 10 ст. 32 КЗ) | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период | - для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов;  - для кандидата, выдвинутого в соответствии с [частью 2 статьи 18](garantF1://23840966.18012) КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться  (ч. 1 ст. 33 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 15 августа 2020 года и до ноля часов  12 сентября 2020 года  (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | С 8 по 13 сентября 2020 года включительно  (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 13 сентября 2020 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа  (ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 7 ст. 34) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования город-курорт Сочи, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | Не позднее 23 сентября 2020 года  (ч. 9 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования  (ч. 12 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Отказ в письменной форме зарегистрированного кандидата, избирательного объединения от полного или части эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов | Не позднее 8 августа 2020 года  (ч. 2 ст. 76, ч. 3 ст. 92 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года  (ч. 6 ст. 35 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов (за исключением зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов поселений), но не позднее  13 августа 2020 года  (ч. 6 ст. 36 КЗ) | Редакции соответствующих периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных организациях телерадиовещания в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года  (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Государственные городские (районные) периодические печатные издания, муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, предоставляемых зарегистрированному кандидату | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади  (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала ПАО «Сбербанка России» | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади  (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала  (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир  (ч. 17 ст. 35 КЗ) | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки  (ч. 2 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 37 КЗ |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи (нижестоящей территориальной избирательной комиссии, которой на основании ч. 5 ст. 9 КЗ решением о разграничении полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов представительного органа соответствующей вышестоящей организующей выборы избирательной комиссией переданы по определенной территории полномочия или часть полномочий), на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  (ч. 4 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение двух суток с момента получения уведомления  (ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | Со дня выдвижения кандидата  (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | 12-13 сентября 2020 года  (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о проведении встречи с избирателями из числа военнослужащих на территории воинской части | Не позднее чем за 3 дня до дня  проведения каждой встречи  (ч. 6 ст. 37 КЗ) | Командир воинской части совместно с избирательной комиссией муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13 августа 2020 года  (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Администрации внутригородских районов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, по предложению соответствующей территориальной избирательной комиссии |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | Не позднее 9 сентября 2020 года  (не позднее 29 августа 2020 года для досрочного голосования)  (ч. 13 ст. 7 КЗ) | Редакции средств массовой информации |
|  | Проведение опросов проголосовавших избирателей на выходе из избирательных участков | С 8 до 21 часа по московскому времени 13 сентября 2020 года  (ч. 4 ст. 30 КЗ) | Социологические организации, избирательные объединения, иные организации и учреждения  в соответствии с ч. 4 ст. 30 КЗ |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | Администрация Краснодарского края |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале ПАО Сбербанк | После представления в избирательную комиссию муниципального образования город-курорт Сочи документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения избирательной комиссии, организующей выборы  (ч. 1, 4 ст. 42 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт  (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход краевого бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт  (ч. 5 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Представление избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края (на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться система «Клиент-Сбербанк») | Не реже одного раза в неделю, а  с 3 сентября 2020 года - не реже одного  раза в три операционных дня  (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Порядок направления и размещения сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидата, подлежащих размещению на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет: | | |
| - направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата | | - не ранее 30 августа 2020 года и не позднее 3 сентября 2020 года  (п. 5 Постановления № 141/1750-5)[[4]](#footnote-4)  (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
| - размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет | | - не позднее 7 сентября 2020 года  (п. 3 Постановления № 141/1750-5)  (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в средства массовой информации | Не менее чем один раз за период избирательной кампании по состоянию на  2 сентября 2020 года  (ч. 7 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования город-курорт Сочи, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): | | |
| - первого финансового отчета | | Одновременно со сдачей в избирательную комиссию муниципального образования город-курорт Сочи, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 3 дня предшествует дате сдачи отчета)  (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты |
| - итогового финансового отчета | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств)  (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий, а по письменному запросу – в иные средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней  со дня их поступления  (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в избирательную комиссию Краснодарского края для их размещения на Интернет-портале ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней  со дня их поступления  (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления  итогового финансового отчёта  (ч. 1 ст. 46 КЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 19 сентября 2020 года  (ч. 5 ст. 47 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в администрацию Краснодарского края финансового отчёта о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов  выборов  (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Опубликование финансового отчёта избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в Городское Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи  (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи |
|  | Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса) | После представления отчета в Городское Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи (ч. 8 ст. 47 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Направление письменного указания в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | Не ранее 12 ноября 2020 года  (ч. 2 ст. 46 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 23 августа 2020 года  (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Получение избирательной комиссией муниципального образования город-курорт Сочи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней  (до начала досрочного голосования)  (ч. 13 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Передача избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования город-курорт Сочи, на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней  (ч. 14 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 11 сентября 2020 года (для обеспечения досрочного голосования в УИК в порядке ч. 9 ст. 52, ч. 1 ст. 52.1 КЗ избирательные бюллетени передаются не позднее чем за один день до дня досрочного голосования)  (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи |
|  | Досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в плавании | Определяется решением соответствующей территориальной избирательной комиссии, но не ранее 23 августа 2020 года  (п. 1 ст. 65 ФЗ, ч. 9 ст. 52 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи, участковые избирательные комиссии |
|  | Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий | Со 2 по 12 сентября 2020 года  (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 1 ст. 52.1 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 2 сентября 2020 года через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования в соответствии со ст. 52 КЗ – не позднее чем за 5 дней до дня такого досрочного голосования  (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи, территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная г. Сочи, участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 3 сентября 2020 года, но не позднее 14 часов 13 сентября 2020 года  (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Открытие помещения для голосования | Не позднее 7 часов 00 минут  13 сентября 2020 года  (п. 3 ст. 64 ФЗ, ч. 12 ст. 49 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов по московскому времени  (ч. 1 ст. 51 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 13 сентября 2020 года после 20 часов  (п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования  (ч. 2 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 15 сентября 2020 года  (ч. 1 ст. 57 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов  (ч. 2 ст. 61 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов  выборов  (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования город-курорт Сочи копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании  (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избранный депутат |
|  | Принятие решения о регистрации избранного депутата Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи первого созыва и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом  (ч. 3 ст. 60 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования  (ч. 3 ст. 61 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Официальное опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования)  (ч. 4 ст. 61 КЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
| **Применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее – Технология)** | | | |
|  | Принятие решения и его направление в избирательную комиссию Краснодарского края с перечнем участков, на которых при подведении итогов голосования на муниципальных выборах будет применяться Технология | Не позднее 3 августа 2020 года  (п. 2 Постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/658-6[[5]](#footnote-5)) | Избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение, для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 23 августа 2020 года  (п. 7 Постановления ЦИК России[[6]](#footnote-6)) | Администрации внутригородских районов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи |
|  | Назначение операторов (не мене двух) специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 23 августа 2020 года  (п. 1.5 Порядка, утвержденного Постановлением ЦИК России) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 9 сентября 2020 года  (п. 1.5 Порядка, утвержденного Постановлением ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи |
|  | Формирование файлов для каждой участковой избирательной комиссии, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданные на основе исходных данных, содержащих информацию об избирательной кампании и записывание их на внешний носитель информации (USB флэш-накопитель) и передача по акту в заклеенном конверте, опечатанном печатью соответствующей территориальной избирательной комиссией | Не позднее 9 сентября 2020 года  (п. 2.2 Порядка, утвержденного Постановлением ЦИК России) | Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» территориальных избирате6льных комиссий Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи |
|  | Организация проведения тренировок участковых комиссий по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения | 12 сентября 2020 года  (п. 2.3 Порядка, утвержденного Постановлением ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи |
|  | Направление в избирательную комиссию Краснодарского края информации о готовности, количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | 12 сентября 2020 года  (п. 2.3 Порядка, утвержденного Постановлением ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи |
|  | Составление отчета о результатах применения Технологии по УИК, на которых возникли обстоятельства, препятствующие полному или частичному использованию Технологии, и направление его в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 27 сентября 2020 года  (п. 8 Постановления избирательной комиссии Краснодарского края  от 21 июня 2018 г. № 64/658-6) | Территориальные избирательные комиссии Адлерская, Лазаревская, Хостинская, Центральная  г. Сочи |

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ). [↑](#footnote-ref-1)
2. Закон Краснодарского края от 27 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ). [↑](#footnote-ref-2)
3. Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае» (далее – № 571-КЗ). [↑](#footnote-ref-3)
4. Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5 «О размещении на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета, специальные счета фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, специальные счета фонда референдума и расходовании этих средств» (далее – Постановление № 141/1750-5). [↑](#footnote-ref-4)
5. Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/658-6 «О применении на территории Краснодарского края при проведении муниципальных выборов (местного референдума) технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» (далее – Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/658-6). [↑](#footnote-ref-5)
6. Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» (далее – Постановление ЦИК России). [↑](#footnote-ref-6)